## B-møder
28.11.17 | Title - opfølgning på FU-møder | FU-møde | Start | Plan slut | Lukket | Ansvarlig | Bemærkning
1
2 | Opmale streger tennisbane | 10.05.16 | 2016-05-01 | 2018-04-01 |  | HA | Striber er købt hjem – PA oplyser mål.
3 | Vask borde/bænke+olie | 10.05.16 | 2016-05-01 | 2017-06-01 | DONE | HOL
4 | Tilbud på vedligehold øvrige borde/bænke | 10.05.16 | 2016-05-01 |  | Lukket | HOL
5 | Lysning af beplantning - træer og buske | 22.08.17 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | er udført | HOL | Er bestilt
6 | Genoprettet af røde fliser | 22.08.17 | 2017-12-01 | 2018-04-01 | er udført | HOL | DEAS bliver bestilt via Kim
7
8
9 | Defekt bræt på bænk | 10.05.16 | 2016-05-01 | 2018-03-01 | er udført | HOL | Tømmer bestilt. Regning til Henrik A
10
11 | Smårep og behandling af borde/bænke | 08.05.17 | 2017-05-01 | 2018-07-01 | DONE | HOL | Kan igangsættes.
12 | Udskifte kant på petanque | 08.05.17 | 2017-05-01 | 2018-03-01 | er udført | HOL | Er bestilt (incl nyt sand i sandkassen)
13 | Gennemgang af læhegn med en hammer | 08.05.17 | 2017-05-01 | 2018-07-01 | DONE | HOL | Kim gennemgår
14 | Renovering legeplads | 08.05.17 | 2017-05-01 | 2018-04-01 |  | HOL | Tilbud genfremfindes.
15
16 | Reberegning af fordelingstal | 08.05.17 | 2017-05-01 |  |  | PA | Tager kontakt til rette part.
17 | bænk mellem petanquebane og boldbane mangler et bræt. | 2018-05-16 | 2018-05-01 |  |  | HOL
18 | udskiftning af administrator |  |  |  |  | PA
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

## Projekter
07.01.16 |  | Title - projekter | T.kr | T.kr | Forventet | Start | Slut | Ansvarlig | Bemærkning
2016 |  |  | 0 | 0
A
B
C
D
E
2017 |  |  | 0 | 0
A
B
C
D
E
2018 |  |  | 0 | 0
A
B
C
2025/27 |  |  | 0 | 0
A
B
Huske liste |  |  | 0 | 0
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
Note on E1: CN: Estimat (incl moms)
Note on F1: Carsten Nørgaard: Kendt pris (incl moms)